## Sheet1
Descriptif de la tâche | Durée prévue de réalisation | Date prévue de réalisation | Date effective | Durée effective
Conception et étude d'un diagramme de flux de logiciel pour 2 situation | 3 | 2016-03-27 | 2016-03-24 | 1
Réalisation d'une maquette d'application | 15 | 2016-04-21 | xx | xx
test des codes de system et BDD | 14 | 2016-04-22 | xx | xx
Structuration de la base de données | 15 | 2016-05-09 | xx | xx
Conception d'une première base de données | 15 | 2016-05-24 | xx | xx
Essayer de faire des document (spécifications /DSL/DCP/PVL) | 35 | 2016-05-26 | xx | xx
Tests de la première de base de données | 7 | 2016-05-31 | xx | xx
Réalisation de l'application utilisateur | 30 | 2016-11-01 | xx | xx
Tests unitaires de l'application utilisateur | 30 | 2016-12-01 | xx | xx
réalisation du système et connection avec BDD | 30 | 2016-12-01 | xx | xx
test recette du système | 30 | 2016-12-01 | xx | xx
Recherches stock bdd / logiciels (OpenCV Node JS) / Serveur | 21 | 2016-02-20 | 2016-02-04 | 18